KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ GỌI VỐN CHI TIẾT

DỰ ÁN C – GREEN CUP

Mở cửa hàng đồ uống kết hợp bán hàng trực tuyến

# LƯU Ý VỀ PHẠM VI VÀ SỐ LIỆU

Các số liệu 180 triệu đồng tổng vốn, 60 triệu đồng vốn tự có, 120 triệu đồng vốn cần gọi, doanh thu dự kiến 600 triệu đồng và chi phí vận hành/bán hàng 480 triệu đồng là số liệu trong bảng dự án gốc; chưa có hóa đơn, báo giá hoặc khảo sát độc lập kèm theo.

Bảng nhà đầu tư trong tài liệu gốc nêu các khoản 80 + 50 + 50 = 180 triệu đồng, không khớp với nhu cầu gọi vốn 120 triệu đồng. Tài liệu này không xem các khoản đó là cam kết; đề xuất phương án minh họa 50 + 40 + 30 = 120 triệu đồng để dễ trao đổi, cần được các bên xác nhận lại.

Chênh lệch 120 triệu đồng = doanh thu dự kiến 600 triệu đồng trừ chi phí vận hành và bán hàng 480 triệu đồng. Đây chưa chắc là lợi nhuận ròng vì chưa rõ kỳ tính doanh thu, thuế, chi phí tài chính, khấu hao và các khoản khác.

Tài liệu và hợp đồng cuối tài liệu là bản tham khảo để thảo luận, không thay thế tư vấn pháp lý/kế toán. Không công bố mức sinh lời chắc chắn; chỉ ký sau khi xác định đầy đủ chủ thể, hình thức góp vốn, quyền lợi và trách nhiệm.

# 1. TÓM TẮT DỰ ÁN

Green Cup là dự án kinh doanh đồ uống theo mô hình cửa hàng trực tiếp kết hợp kênh bán hàng trực tuyến. Dự án hướng đến khách hàng có nhu cầu mua đồ uống tiện lợi, dễ tiếp cận tại cửa hàng hoặc đặt qua kênh online. Kế hoạch gốc đặt mục tiêu chuẩn bị và đưa cửa hàng vào hoạt động trong 4 tháng.

| Chỉ tiêu | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Green Cup |
| Lĩnh vực | Kinh doanh đồ uống; bán trực tiếp và trực tuyến |
| Mục tiêu | Mở cửa hàng, thiết lập quy trình phục vụ và kênh đặt hàng online |
| Thời gian dự kiến | 4 tháng |
| Tổng vốn đầu tư dự kiến | 180.000.000 VNĐ |
| Vốn tự có dự kiến | 60.000.000 VNĐ (33,33%) |
| Vốn cần gọi | 120.000.000 VNĐ (66,67%) |
| Vốn đã huy động tại thời điểm lập kế hoạch | 0 VNĐ theo tài liệu gốc |
| Thời gian gọi vốn | Dự kiến 1 tháng kể từ khi đăng bài/khởi động gọi vốn |
| Trạng thái | Chuẩn bị triển khai |

## 1.1. Mục tiêu gọi vốn

Huy động đủ 120 triệu đồng để hoàn thiện phần vốn còn thiếu theo ngân sách tổng 180 triệu đồng.

Ưu tiên chi cho thiết bị, mặt bằng/cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu ban đầu, marketing khai trương và vốn dự phòng.

Chỉ triển khai chi tiêu theo ngân sách đã thống nhất; lưu chứng từ và báo cáo định kỳ cho người góp vốn.

## 1.2. Kết quả đầu ra dự kiến

Địa điểm kinh doanh được lựa chọn sau khi khảo sát và xác minh chi phí thuê, điều kiện kinh doanh.

Khu vực pha chế, thiết bị, quy trình vệ sinh và danh mục nguyên liệu ban đầu được chuẩn bị.

Cửa hàng khai trương, có menu và bảng giá, kênh nhận đơn trực tuyến, quy trình xử lý phản hồi khách hàng.

Có báo cáo thu – chi, doanh thu, tồn kho và hiệu quả kinh doanh để đánh giá giai đoạn đầu.

# 2. THÔNG TIN TỔNG QUAN VÀ YÊU CẦU TRIỂN KHAI

## 2.1. Phạm vi dự án

| Hạng mục | Yêu cầu/đề xuất triển khai | Minh chứng cần có |
| --- | --- | --- |
| Cửa hàng | Khảo sát vị trí, diện tích, lưu lượng khách, giá thuê và điều kiện sử dụng | Biên bản khảo sát, báo giá thuê, ảnh hiện trạng |
| Menu và sản phẩm | Xây dựng danh mục đồ uống ban đầu, định lượng công thức, giá bán và giá vốn | Menu, công thức chuẩn, bảng tính giá vốn |
| Thiết bị | Xác định thiết bị cần mua/thuê theo menu và công suất dự kiến | Ít nhất 2–3 báo giá cho thiết bị chính |
| Nguyên liệu | Chọn nhà cung cấp, quy cách, hạn sử dụng, lịch nhập hàng | Bảng nhà cung cấp, báo giá, quy trình kiểm kê |
| Bán hàng trực tuyến | Thiết lập kênh nhận đơn phù hợp như mạng xã hội/ứng dụng giao hàng hoặc trang đặt hàng đơn giản | Danh sách kênh, phí nền tảng, quy trình xác nhận đơn |
| Marketing | Thiết kế nhận diện cơ bản, nội dung khai trương, chương trình giới thiệu | Kế hoạch nội dung, ngân sách và chỉ số theo dõi |
| Quản lý vận hành | Theo dõi đơn hàng, doanh thu, chi phí, tồn kho và phản hồi | Biểu mẫu báo cáo ngày/tuần |

## 2.2. Yêu cầu tối thiểu trước khi chi vốn

Có ngân sách chi tiết và người phê duyệt từng khoản; khoản vượt ngân sách phải được chấp thuận bằng văn bản/tin nhắn lưu trữ.

Có báo giá hoặc căn cứ giá đối với các khoản lớn: tiền cọc/thuê, thiết bị, sửa chữa và nguyên liệu ban đầu.

Tách riêng tiền dự án với chi tiêu cá nhân; ghi nhận mọi khoản góp vốn, khoản vay, hoàn trả hoặc chi phí phát sinh.

Kiểm tra các yêu cầu pháp lý và điều kiện kinh doanh áp dụng cho địa điểm, an toàn thực phẩm, thuế, lao động và hóa đơn trước khi khai trương.

# 3. SẢN PHẨM, KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG

## 3.1. Định hướng sản phẩm/dịch vụ

Green Cup cung cấp đồ uống tại cửa hàng và nhận đơn qua kênh trực tuyến. Danh mục cụ thể, giá bán, định lượng và nhà cung cấp cần được chốt sau khi khảo sát nhu cầu khu vực và thử nghiệm sản phẩm; tài liệu gốc chưa xác định danh sách món hoặc địa điểm cụ thể.

## 3.2. Khách hàng mục tiêu – giả thuyết cần kiểm chứng

Người học tập/làm việc tại khu vực lân cận, có nhu cầu mua đồ uống nhanh và giá phù hợp.

Khách hàng đặt đồ uống mang đi hoặc giao tận nơi qua kênh online.

Khách hàng quay lại thường xuyên nếu chất lượng, tốc độ phục vụ và giá bán ổn định.

## 3.3. Hoạt động khảo sát thị trường

| Việc cần làm | Cách thực hiện | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát địa điểm | So sánh ít nhất 3 vị trí theo tiền thuê, lưu lượng người qua lại, đối thủ và khả năng giao hàng | Bảng so sánh địa điểm |
| Khảo sát khách hàng | Phỏng vấn/khảo sát khách tiềm năng về món ưa thích, mức chi trả, thời điểm mua | Tổng hợp phản hồi |
| Khảo sát đối thủ | Ghi nhận menu, mức giá, chương trình khuyến mãi, giờ cao điểm và đánh giá công khai | Bảng đối thủ cạnh tranh |
| Thử nghiệm menu | Thử một số món dự kiến, tính định lượng và giá vốn trước khi chốt menu | Menu thử nghiệm và bảng giá vốn |
| Kiểm tra kênh online | So sánh phí, phạm vi giao hàng, cách nhận đơn và chiết khấu nền tảng | Bảng chi phí kênh bán hàng |

## 3.4. Định vị và lợi thế dự kiến

Định vị đề xuất là cửa hàng đồ uống thuận tiện, chất lượng ổn định, menu dễ hiểu và có thể đặt trực tuyến. Đây là định hướng cần được xác minh qua khảo sát; không xem là lợi thế đã được chứng minh trước khi có dữ liệu khách hàng thực tế.

# 4. MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ VẬN HÀNH

## 4.1. Nguồn thu

Nguồn thu chính: bán đồ uống tại cửa hàng và đơn mang đi.

Nguồn thu bổ sung: đơn hàng trực tuyến/giao hàng và chương trình bán theo nhóm hoặc ưu đãi khách quay lại, nếu phù hợp với năng lực vận hành.

## 4.2. Quy trình vận hành đề xuất

Nhận hàng và kiểm tra số lượng, chất lượng, hạn sử dụng.

Lưu kho theo nguyên tắc nhập trước – xuất trước; ghi nhận hao hụt và hàng hỏng.

Tiếp nhận đơn tại quầy hoặc online; xác nhận món, giá, thời gian và phương thức giao/nhận.

Pha chế theo công thức định lượng; kiểm tra chất lượng trước khi giao khách.

Chốt ca: đối soát tiền mặt/chuyển khoản/nền tảng, số đơn, nguyên liệu tiêu hao và phản hồi khách hàng.

Cuối tuần: tổng hợp doanh thu, giá vốn, chi phí, tồn kho và đề xuất điều chỉnh.

## 4.3. Chỉ số theo dõi

| Nhóm chỉ số | Theo dõi | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Bán hàng | Số đơn/ngày, giá trị đơn trung bình, doanh thu theo kênh | Đánh giá sức mua và kênh hiệu quả |
| Chi phí | Giá vốn nguyên liệu, phí giao hàng/nền tảng, tiền thuê và nhân công | Kiểm soát biên lợi nhuận |
| Vận hành | Thời gian hoàn tất đơn, tỷ lệ sai đơn, hàng hỏng/hao hụt | Cải thiện quy trình |
| Khách hàng | Đánh giá, phản hồi, tỷ lệ khách quay lại nếu đo được | Điều chỉnh menu và dịch vụ |
| Dòng tiền | Tiền đầu kỳ, thu, chi, tiền cuối kỳ | Bảo đảm khả năng thanh toán |

# 5. NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ VỐN CHI TIẾT

Tổng ngân sách theo tài liệu gốc là 180.000.000 VNĐ. Bảng dưới đây giữ nguyên tổng các hạng mục gốc; các diễn giải chi tiết là khung dự toán để thay bằng báo giá thực tế trước khi cam kết chi.

| Hạng mục | Ngân sách | Tỷ trọng | Nội dung dự kiến | Căn cứ cần thu thập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự chuẩn bị/vận hành ban đầu | 15.000.000 | 8,33% | Hỗ trợ nhân sự chuẩn bị, đào tạo, setup quy trình và công việc trước khai trương | Kế hoạch ca làm, mức chi/thoả thuận nhân sự |
| Thiết bị, công cụ và phần mềm | 35.000.000 | 19,44% | Thiết bị pha chế/bảo quản, dụng cụ, POS hoặc công cụ quản lý bán hàng phù hợp | Báo giá thiết bị, so sánh mua mới/đã qua sử dụng |
| Mặt bằng và cơ sở vật chất | 45.000.000 | 25,00% | Tiền cọc/thuê ban đầu và hạng mục sửa chữa, quầy/kệ, điện nước, biển hiệu theo phạm vi được duyệt | Hợp đồng/đề xuất thuê, báo giá thi công, danh mục tài sản |
| Marketing và quảng bá | 20.000.000 | 11,11% | Thiết kế nhận diện, menu, nội dung online, chương trình khai trương và quảng bá địa phương | Báo giá thiết kế/in ấn, kế hoạch quảng cáo |
| Vận hành và dịch vụ ban đầu | 35.000.000 | 19,44% | Nguyên liệu, bao bì, vật tư tiêu hao, chi phí dịch vụ và vốn lưu động giai đoạn đầu | Báo giá nhà cung cấp, dự kiến sản lượng và tồn kho |
| Dự phòng | 30.000.000 | 16,67% | Bù biến động giá, phát sinh cần thiết hoặc kéo dài thời gian chuẩn bị | Chỉ giải ngân khi có lý do và phê duyệt |
| TỔNG CỘNG | 180.000.000 | 100% | Ngân sách dự kiến của dự án | Cập nhật sau khảo sát/báo giá |

## 5.1. Nguồn hình thành vốn

| Nguồn vốn | Số tiền | Tỷ trọng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Vốn tự có của chủ dự án | 60.000.000 VNĐ | 33,33% | Theo kế hoạch gốc; cần xác nhận chứng từ/khả năng góp |
| Vốn cần huy động từ nhà đầu tư/đối tác | 120.000.000 VNĐ | 66,67% | Mục tiêu gọi vốn |
| Vốn đã huy động | 0 VNĐ | 0% | Theo tài liệu gốc tại thời điểm lập kế hoạch |
| Tổng vốn dự án | 180.000.000 VNĐ | 100% | Không tính trùng các khoản góp |

## 5.2. Nguyên tắc giải ngân

Ưu tiên các khoản cần thiết để mở cửa hàng và tạo năng lực bán hàng; không sử dụng quỹ dự phòng cho chi tiêu không liên quan.

Mỗi khoản chi cần ghi ngày, mục đích, số tiền, người đề nghị, người duyệt và chứng từ đi kèm.

Các tài sản mua bằng tiền dự án cần có danh mục bàn giao, người quản lý và cách xử lý khi chấm dứt hợp tác.

Không phân bổ lợi nhuận hoặc cam kết hoàn vốn trước khi xác định doanh thu thực tế, nghĩa vụ phải trả và số dư tiền mặt.

# 6. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 4 THÁNG

| Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Công việc chính | Kết quả/điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát và chốt phương án | Tháng 1 | Khảo sát khách hàng/địa điểm; so sánh nhà cung cấp; hoàn thiện menu và ngân sách | Bảng khảo sát, phương án địa điểm, ngân sách cập nhật |
| 2. Chuẩn bị mặt bằng và mua sắm | Tháng 2 | Thỏa thuận mặt bằng; sửa chữa cần thiết; mua thiết bị; chọn nhà cung cấp | Mặt bằng và thiết bị sẵn sàng; có chứng từ chi |
| 3. Hoàn thiện vận hành | Tháng 3 | Thử nghiệm menu; đào tạo; thiết lập kênh online; chạy thử quy trình đơn hàng | Menu và giá bán được chốt; quy trình và kênh bán thử nghiệm |
| 4. Khai trương và đánh giá | Tháng 4 | Khai trương; triển khai marketing; theo dõi doanh thu, chi phí và phản hồi | Bắt đầu hoạt động; báo cáo đánh giá ban đầu |

Mốc thời gian là kế hoạch dự kiến, phụ thuộc vào việc tìm được địa điểm phù hợp, hoàn tất thỏa thuận, thời gian cung cấp thiết bị và các điều kiện kinh doanh cần thiết. Nếu mốc quan trọng bị trễ, nhóm dự án cần thông báo cho người góp vốn và cập nhật kế hoạch.

# 7. KẾ HOẠCH GỌI VỐN

## 7.1. Mục tiêu và thời gian

Mục tiêu huy động: 120.000.000 VNĐ. Theo bảng dự án gốc, thời gian gọi vốn dự kiến là 1 tháng kể từ khi đăng bài/khởi động. Ngày bắt đầu và kết thúc thực tế cần được điền khi công bố chiến dịch.

## 7.2. Phương án góp vốn minh họa

Bảng nhà đầu tư ở tài liệu gốc ghi 80 triệu, 50 triệu và 50 triệu đồng, tổng cộng 180 triệu đồng. Vì con số này vượt mục tiêu gọi vốn 120 triệu đồng, bảng dưới đây là phương án thay thế minh họa để tổng đúng 120 triệu đồng; không đại diện cho cam kết của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào.

| Nhà đầu tư minh họa | Khoản góp đề xuất | Tỷ trọng trong vốn gọi | Hình thức/quyền lợi |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà đầu tư A | 50.000.000 VNĐ | 41,67% | Thỏa thuận bằng hợp đồng; quyền lợi chưa chốt |
| Nhà đầu tư B | 40.000.000 VNĐ | 33,33% | Thỏa thuận bằng hợp đồng; quyền lợi chưa chốt |
| Nhà đầu tư C | 30.000.000 VNĐ | 25,00% | Thỏa thuận bằng hợp đồng; quyền lợi chưa chốt |
| Tổng | 120.000.000 VNĐ | 100% | Chỉ áp dụng nếu các bên đồng ý và ký văn bản |

## 7.3. Các bước gọi vốn

Chuẩn bị bộ tài liệu: kế hoạch, ngân sách, tiến độ, hồ sơ chủ dự án, thông tin địa điểm dự kiến và báo giá có sẵn.

Công bố nhu cầu vốn, mục tiêu sử dụng tiền, thời hạn nhận đề xuất và phương thức liên hệ; không hứa lợi nhuận cố định nếu chưa có cơ sở.

Trao đổi riêng với nhà đầu tư về hình thức tham gia: hợp tác kinh doanh, khoản vay, tài trợ hay hình thức khác; mỗi hình thức có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Thẩm định thông tin và thống nhất bằng văn bản về số tiền, tiến độ chuyển tiền, quyền quản lý, phân chia kết quả kinh doanh, xử lý lỗ và chấm dứt hợp tác.

Nhận tiền qua tài khoản/biên nhận rõ ràng; cập nhật sổ vốn và gửi xác nhận cho người góp vốn.

Báo cáo sử dụng vốn theo kỳ và công khai thay đổi ngân sách đáng kể.

## 7.4. Kênh huy động phù hợp

Mạng lưới cá nhân/đối tác: phù hợp để trình bày trực tiếp và giải đáp các câu hỏi về địa điểm, vận hành và kiểm soát chi phí.

Kênh mạng xã hội và cộng đồng địa phương: dùng để giới thiệu dự án, nhu cầu vốn và tiến độ chuẩn bị; chỉ đăng số liệu có căn cứ.

Đối tác cung cấp thiết bị/nguyên liệu hoặc đối tác vận hành: có thể trao đổi hình thức hỗ trợ, công nợ hoặc hợp tác thương mại thay vì chỉ nhận tiền góp vốn.

# 8. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH SƠ BỘ

| Chỉ tiêu | Giá trị theo tài liệu gốc | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| Doanh thu dự kiến | 600.000.000 VNĐ | Chưa nêu rõ kỳ tính; cần xác định là theo tháng, năm hay giai đoạn nào |
| Chi phí vận hành và bán hàng | 480.000.000 VNĐ | Chưa có bảng chi tiết theo kỳ và chưa rõ đã bao gồm toàn bộ chi phí hay chưa |
| Chênh lệch trước thuế và chi phí tài chính | 120.000.000 VNĐ | Phép tính 600 triệu – 480 triệu; không được hiểu là lợi nhuận ròng chắc chắn |
| Tổng vốn đầu tư ban đầu | 180.000.000 VNĐ | Ngân sách dự kiến |
| Vốn cần huy động | 120.000.000 VNĐ | Phần vốn còn thiếu theo kế hoạch |

## 8.1. Các thông tin phải bổ sung trước khi đưa ra mức sinh lời

Kỳ dự báo doanh thu và chi phí; số ngày mở cửa/tháng và công suất phục vụ dự kiến.

Giá bán bình quân, số đơn/ngày, tỷ lệ đơn trực tiếp/online và giá vốn trung bình mỗi món.

Tiền thuê, nhân sự định kỳ, điện nước, phí nền tảng, marketing duy trì, thuế, hao hụt và khấu hao thiết bị.

Dòng tiền theo tháng và số vốn lưu động tối thiểu cần duy trì.

## 8.2. Kịch bản quản trị (mẫu điền sau khảo sát)

| Kịch bản | Giả định cần thiết | Cách sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Thận trọng | Doanh thu thấp hơn kế hoạch, chi phí không giảm tương ứng | Kiểm tra khả năng duy trì tiền mặt và cắt giảm chi phí |
| Cơ sở | Sử dụng dự báo đã được hỗ trợ bằng khảo sát và giá vốn | Lập ngân sách vận hành chính |
| Tích cực | Doanh thu cao hơn dự báo nhưng tính thêm chi phí phục vụ | Đánh giá khả năng tăng công suất và bổ sung hàng |

Không tự gán con số cho ba kịch bản khi chưa có dữ liệu bán hàng, giá vốn và kỳ dự báo đáng tin cậy. Sau giai đoạn chạy thử, cập nhật mô hình bằng số liệu thực tế.

# 9. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT

| Rủi ro | Mức độ sơ bộ | Biện pháp kiểm soát | Dấu hiệu cần xem xét lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá nguyên liệu tăng | Cao theo đánh giá gốc | Có nhà cung cấp thay thế; theo dõi giá vốn theo món; điều chỉnh menu/giá bán có căn cứ | Giá vốn vượt ngưỡng ngân sách nhiều kỳ |
| Doanh thu không ổn định | Cao theo đánh giá gốc | Khảo sát trước khi thuê; chạy thử; theo dõi doanh thu theo ngày/kênh | Doanh thu thấp kéo dài, không đủ bù chi phí thiết yếu |
| Chọn sai mặt bằng | Cao | So sánh nhiều địa điểm; kiểm tra điều khoản thuê, tiền cọc và lưu lượng khách | Chi phí cố định cao hơn phương án tài chính |
| Hao hụt/hàng hỏng | Trung bình–cao, cần xác minh | Định lượng công thức; nhập hàng theo nhu cầu; kiểm kê thường xuyên | Tỷ lệ hủy/hao hụt tăng |
| Chi phí vượt dự toán | Trung bình–cao | Báo giá trước khi mua; phê duyệt khoản lớn; giữ quỹ dự phòng riêng | Dự phòng bị dùng sớm hoặc thiếu tiền mặt |
| Bất đồng giữa người góp vốn | Trung bình–cao | Hợp đồng ghi rõ quyền quyết định, báo cáo, phân chia kết quả và chấm dứt | Không thống nhất cách xử lý lỗ/hoàn vốn |
| Rủi ro pháp lý/điều kiện kinh doanh | Cần rà soát | Kiểm tra nghĩa vụ áp dụng trước khai trương; lưu hồ sơ liên quan | Không đủ điều kiện vận hành hoặc thiếu giấy tờ |

# 10. QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CƠ CHẾ BÁO CÁO

## 10.1. Các hình thức tham gia cần lựa chọn rõ

| Hình thức | Quyền lợi có thể thỏa thuận | Điểm cần làm rõ |
| --- | --- | --- |
| Hợp tác kinh doanh có chia kết quả | Tỷ lệ phân chia lợi nhuận thực tế theo công thức đã thống nhất | Cách xác định lợi nhuận, thời điểm quyết toán, cách xử lý lỗ và quyền kiểm tra |
| Khoản vay | Hoàn trả gốc và lãi nếu có, theo lịch được ghi trong hợp đồng | Lãi suất, kỳ hạn, tài sản bảo đảm (nếu có), hậu quả chậm trả |
| Tài trợ không nhận lợi nhuận | Quyền lợi phi tài chính nếu có; không mặc định có quyền hoàn vốn | Khoản tiền có phải hoàn lại không và điều kiện sử dụng |
| Đầu tư vào doanh nghiệp | Quyền theo cơ cấu sở hữu và hồ sơ doanh nghiệp nếu áp dụng | Thủ tục pháp lý, quyền biểu quyết, chuyển nhượng và nghĩa vụ cổ đông/thành viên |

## 10.2. Nguyên tắc phân chia kết quả

Bảng gốc có tỷ lệ minh họa: 30% phần lợi nhuận có thể phân chia dành cho nhóm nhà đầu tư có quyền hưởng lợi nhuận, 70% dành cho chủ dự án hoặc giữ lại theo thỏa thuận; người hỗ trợ không nhận lợi nhuận là 0%. Đây chỉ là ví dụ trong tài liệu nguồn, không tự động áp dụng cho Green Cup. Các bên phải xác định tỷ lệ, cách tính lợi nhuận và lịch thanh toán bằng văn bản trước khi nhận tiền.

## 10.3. Báo cáo và minh bạch

Báo cáo hàng tuần trong giai đoạn chuẩn bị: tiến độ, chi phí đã chi, khoản còn phải trả và vấn đề phát sinh.

Báo cáo hàng tháng khi hoạt động: doanh thu, chi phí, tồn kho, dòng tiền, nghĩa vụ phải trả và kết quả kinh doanh.

Cho phép người góp vốn kiểm tra chứng từ trong phạm vi và theo cách thức đã thống nhất, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động.

Mọi thay đổi lớn về địa điểm, tổng ngân sách, người quản lý hoặc mô hình kinh doanh phải thông báo và xin ý kiến theo thỏa thuận.

# 11. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Green Cup có phương án sơ bộ với tổng vốn dự kiến 180 triệu đồng, trong đó vốn tự có 60 triệu đồng và mục tiêu gọi thêm 120 triệu đồng. Kế hoạch triển khai dự kiến trong 4 tháng, từ khảo sát thị trường đến chuẩn bị cửa hàng, thiết lập kênh online và khai trương. Theo số liệu gốc, doanh thu dự kiến là 600 triệu đồng và chi phí vận hành/bán hàng 480 triệu đồng; cần xác minh kỳ dự báo và bổ sung các khoản chi phí để đánh giá hiệu quả thực tế.

## Việc cần hoàn thành trước khi công bố gọi vốn

Xác nhận địa điểm và thu thập báo giá thuê/cọc, sửa chữa, thiết bị và nguyên liệu.

Hoàn thiện menu dự kiến, giá bán, giá vốn và dự báo số đơn dựa trên khảo sát.

Chốt kỳ tính doanh thu 600 triệu đồng và chi phí 480 triệu đồng; lập dòng tiền theo tháng.

Thống nhất phương án gọi 120 triệu đồng; sửa bảng nhà đầu tư để tổng số tiền không vượt mục tiêu.

Chọn hình thức pháp lý của khoản tiền nhận được và hoàn thiện hợp đồng phù hợp với hình thức đó.

Chỉ công bố thông tin có căn cứ; nêu rõ rủi ro, quyền lợi, cách xử lý lỗ và trường hợp dự án dừng hoạt động.

# PHỤ LỤC – DỰ THẢO HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH/GÓP VỐN

Lưu ý: Đây là mẫu thảo luận. Các bên cần điền đầy đủ thông tin, lựa chọn đúng bản chất giao dịch và nhờ người có chuyên môn pháp lý rà soát trước khi ký. Không dùng đồng thời các điều khoản mâu thuẫn giữa khoản vay, đầu tư và hợp tác kinh doanh.

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH DỰ ÁN GREEN CUP

Số: ……/2026/HĐHTKD-GC

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2026, tại ……………………………, các bên gồm:

## BÊN A – CHỦ DỰ ÁN/ĐẠI DIỆN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên/Tên tổ chức: ........................................................................

Ngày sinh/Mã số doanh nghiệp (nếu có): ................................................

CCCD/giấy tờ pháp lý: .......................... cấp ngày .......... tại .................

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại/Email: ...................................................................................

Tài khoản nhận/chi dự án (nếu thống nhất): .............................................

## BÊN B – BÊN GÓP VỐN/ĐỐI TÁC

Họ và tên/Tên tổ chức: ........................................................................

Ngày sinh/Mã số doanh nghiệp (nếu có): ................................................

CCCD/giấy tờ pháp lý: .......................... cấp ngày .......... tại .................

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại/Email: ...................................................................................

Tài khoản chuyển vốn: ............................................................................

Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”, thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

## Điều 1. Mục đích và phạm vi hợp tác

1.1. Các Bên hợp tác để chuẩn bị, khai trương và vận hành dự án Green Cup – cửa hàng đồ uống kết hợp bán hàng trực tuyến.

1.2. Tổng ngân sách dự kiến của dự án là 180.000.000 VNĐ. Vốn tự có dự kiến của Bên A là 60.000.000 VNĐ; mục tiêu vốn huy động từ các bên góp vốn là 120.000.000 VNĐ. Khoản góp thực tế của Bên B theo hợp đồng này là: ………………… VNĐ (bằng chữ: ………………………………………………).

1.3. Phạm vi sử dụng vốn thực hiện theo ngân sách đính kèm. Mọi thay đổi đáng kể về mục đích, tổng ngân sách hoặc địa điểm phải được xử lý theo Điều 5 của hợp đồng.

## Điều 2. Bản chất khoản góp và quyền lợi

2.1. Các Bên đánh dấu và hoàn thiện đúng một phương án trước khi ký: ☐ Hợp tác kinh doanh có chia kết quả; ☐ Khoản vay; ☐ Tài trợ không nhận lợi nhuận; ☐ Hình thức khác: ……………………… .

2.2. Nếu chọn hợp tác kinh doanh có chia kết quả, tỷ lệ phân chia phần lợi nhuận được xác định như sau: Bên A ……%; Bên B ……%; bên khác (nếu có) ……%. Tỷ lệ này chỉ áp dụng sau khi xác định doanh thu, chi phí hợp lệ, nghĩa vụ thuế và các khoản phải trả theo nguyên tắc được Các Bên thống nhất bằng văn bản.

2.3. Nếu chọn khoản vay, ghi rõ số tiền vay, lãi suất (nếu có), lịch trả gốc/lãi và biện pháp xử lý chậm trả tại phụ lục riêng. Không áp dụng cơ chế chia lợi nhuận thay cho điều khoản vay nếu Các Bên chưa thống nhất.

2.4. Nếu chọn tài trợ không nhận lợi nhuận, ghi rõ khoản tài trợ có hoàn lại hay không, điều kiện hoàn lại (nếu có) và quyền lợi phi tài chính đi kèm.

2.5. Không điều khoản nào trong hợp đồng này được hiểu là cam kết chắc chắn về doanh thu, lợi nhuận hoặc hoàn vốn, trừ nghĩa vụ cụ thể được ghi rõ và phù hợp với phương án giao dịch đã chọn.

## Điều 3. Tiến độ góp vốn và xác nhận

3.1. Bên B góp số tiền nêu tại khoản 1.2 theo tiến độ: đợt 1 ………… VNĐ vào ngày …………; đợt 2 ………… VNĐ vào ngày …………; đợt khác (nếu có) ………… .

3.2. Phương thức chuyển tiền: ……………………………………… . Nội dung chuyển khoản ghi “Góp vốn/hợp tác Green Cup – [họ tên] – [đợt]”. Bên A xác nhận nhận tiền bằng biên nhận hoặc văn bản lưu trữ.

3.3. Nếu một bên không thực hiện đúng tiến độ, các bên thông báo bằng văn bản và thống nhất thời hạn khắc phục, điều chỉnh kế hoạch hoặc chấm dứt theo Điều 9.

## Điều 4. Quản lý và sử dụng vốn

4.1. Vốn chỉ được sử dụng cho các hạng mục phục vụ dự án. Bên A lưu giữ hóa đơn, báo giá, chứng từ chuyển tiền và bảng theo dõi thu – chi trong phạm vi có thể thu thập hợp pháp.

4.2. Khoản chi trên …………… VNĐ hoặc vượt quá ngân sách của một hạng mục trên ……% phải được Bên B/đại diện các bên góp vốn chấp thuận trước bằng văn bản hoặc phương thức điện tử có thể lưu trữ.

4.3. Tiền dự phòng chỉ sử dụng khi phát sinh có lý do rõ ràng; việc sử dụng phải được ghi nhận trong báo cáo kỳ gần nhất.

4.4. Tài sản mua từ nguồn vốn dự án phải được ghi vào danh mục tài sản, nêu người quản lý và phương án xử lý khi hợp tác kết thúc.

## Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Tổ chức triển khai dự án, quản lý hoạt động hằng ngày và sử dụng vốn đúng mục đích.

Cung cấp thông tin trung thực về tiến độ, chi phí, doanh thu, rủi ro và các thay đổi trọng yếu.

Lập báo cáo định kỳ: giai đoạn chuẩn bị báo cáo hàng tuần; khi hoạt động báo cáo hàng tháng, trừ khi Các Bên thống nhất khác.

Thông báo sớm khi có nguy cơ vượt ngân sách, chậm tiến độ, thay đổi địa điểm hoặc không thể tiếp tục dự án.

Không tự ý dùng tiền dự án cho mục đích cá nhân hoặc chuyển nhượng nghĩa vụ theo hợp đồng nếu chưa có chấp thuận cần thiết.

## Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Góp vốn đúng số tiền và tiến độ đã cam kết.

Được nhận báo cáo và kiểm tra chứng từ trong phạm vi, thời gian và cách thức đã thỏa thuận, bảo đảm không cản trở hoạt động bình thường.

Được hưởng quyền lợi theo phương án tại Điều 2 và phụ lục được ký hợp lệ.

Giữ bí mật thông tin kinh doanh không công khai, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định pháp luật hoặc có sự đồng ý của Các Bên.

Thông báo bằng văn bản khi thay đổi thông tin liên hệ hoặc tài khoản liên quan đến giao dịch.

## Điều 7. Xác định kết quả kinh doanh và thanh toán

7.1. Kỳ báo cáo/quyết toán: ……………………… (tháng/quý/năm hoặc mốc khác). Ngày chốt số liệu: ………… .

7.2. Doanh thu và chi phí phải có căn cứ ghi nhận. Các khoản chi phí hợp lệ, nghĩa vụ thuế, công nợ và khoản dự phòng được xác định theo nguyên tắc: ………………………………………………………………… .

7.3. Nếu có chia lợi nhuận, việc phân chia chỉ thực hiện sau khi đối soát số liệu, xác định nghĩa vụ phải trả và giữ lại số vốn lưu động cần thiết theo thỏa thuận. Thời hạn thanh toán: ………… ngày kể từ ngày phê duyệt báo cáo.

7.4. Xử lý lỗ hoặc thiếu hụt tiền mặt: ………………………………………………………………… . Không mặc định Bên A hoặc Bên B phải góp thêm vốn nếu chưa có thỏa thuận bằng văn bản.

## Điều 8. Thời hạn, tiến độ và thay đổi dự án

8.1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến ngày ………… hoặc đến khi các nghĩa vụ được hoàn thành, trừ trường hợp chấm dứt sớm theo hợp đồng.

8.2. Tiến độ dự kiến của dự án là 4 tháng: tháng 1 khảo sát; tháng 2 chuẩn bị mặt bằng/thiết bị; tháng 3 hoàn thiện vận hành; tháng 4 khai trương và đánh giá. Tiến độ có thể điều chỉnh theo thực tế và phải thông báo cho Các Bên.

8.3. Thay đổi trọng yếu về tổng vốn, địa điểm, phạm vi hoặc người điều hành cần được lập thành phụ lục có xác nhận của Các Bên.

## Điều 9. Chấm dứt hợp tác và xử lý tài sản

9.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết hạn và hoàn thành nghĩa vụ; theo thỏa thuận bằng văn bản; hoặc khi có vi phạm trọng yếu không được khắc phục trong …… ngày kể từ khi nhận thông báo.

9.2. Khi chấm dứt, Các Bên lập biên bản đối soát vốn đã góp, khoản đã chi, công nợ, tài sản còn lại và nghĩa vụ chưa hoàn thành. Tài sản/cash còn lại được xử lý theo phương án: ………………………………………………………………… .

9.3. Việc hoàn trả vốn, nếu có, thực hiện theo phương án đã chọn tại Điều 2 và tình trạng tài chính thực tế, không được hiểu là bảo đảm hoàn vốn trong mọi trường hợp nếu điều khoản giao dịch không quy định như vậy.

## Điều 10. Bảo mật và giải quyết tranh chấp

10.1. Các Bên bảo mật thông tin kinh doanh, số liệu tài chính và dữ liệu khách hàng không công khai, trừ trường hợp được đồng ý hoặc phải cung cấp theo quy định pháp luật.

10.2. Tranh chấp trước hết được giải quyết bằng thương lượng trong …… ngày. Nếu không đạt thỏa thuận, Các Bên có quyền đưa tranh chấp đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

## Điều 11. Điều khoản chung

11.1. Hợp đồng và các phụ lục là toàn bộ thỏa thuận của Các Bên về nội dung ghi trong hợp đồng. Mọi sửa đổi phải được lập thành văn bản và có xác nhận hợp lệ của Các Bên.

11.2. Hợp đồng được lập thành …… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản. Các Bên xác nhận đã đọc, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và tự nguyện ký kết.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| Ký, ghi rõ họ tên ........................................ | Ký, ghi rõ họ tên ........................................ |

## PHỤ LỤC 1 – NGÂN SÁCH VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

| Hạng mục | Ngân sách dự kiến | Số tiền thực tế | Chứng từ/ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự | 15.000.000 VNĐ |  |  |
| Thiết bị, công cụ và phần mềm | 35.000.000 VNĐ |  |  |
| Mặt bằng/cơ sở vật chất | 45.000.000 VNĐ |  |  |
| Marketing | 20.000.000 VNĐ |  |  |
| Vận hành và dịch vụ ban đầu | 35.000.000 VNĐ |  |  |
| Dự phòng | 30.000.000 VNĐ |  |  |
| Tổng | 180.000.000 VNĐ |  |  |

## PHỤ LỤC 2 – THÔNG TIN CẦN ĐIỀN TRƯỚC KHI KÝ

Thông tin pháp lý và địa chỉ liên hệ chính xác của các bên.

Hình thức giao dịch được lựa chọn và bản chất pháp lý của khoản góp.

Số tiền Bên B góp, tiến độ chuyển tiền và xác nhận nhận tiền.

Tỷ lệ/công thức chia kết quả hoặc điều kiện trả nợ/tài trợ, nếu có.

Nguyên tắc xử lý lỗ, tài sản, công nợ, hoàn trả tiền và chấm dứt hợp tác.

Ngưỡng chi tiêu cần phê duyệt, kỳ báo cáo và quyền kiểm tra chứng từ.

Địa điểm kinh doanh, ngân sách đã có báo giá và các điều kiện cần đáp ứng trước khai trương.